**Roles Colaciones 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable**  | **Detalle** | **Estado** |
| Comunicación | DIRCOM, CASA | Proceso de convocatoria de graduados a cada colación | En proceso |
| Invitación autoridades | Flor DIRCOM | Save the date, invitación y seguimiento de confirmaciones. Distribución de autoridades por colación,  | En proceso |
| Invitación orador huésped | Flor DIRCOM | Uno para cada colación para que brinden discurso a los graduados  |  |
| Invitación a mentores | Flor DIRCOM | Invitación especial para cada colación |  |
| Invitación a Colegios profesionales  | Consu | Contacto con cada colegio o asociación y organizaciones del Sector que quiera participar y/o reconocer a los graduados de cada carrera |  |
| Lavado, traslado y entrega de togas y birretes | Vualá |  |  |
| Togas autoridades | DIRCOM | Consulta de talles y reparto de togas a autoridades |  |
| Contratación de proveedores  | Consu | Catering, locutor, fotógrafo, decoración, técnica complementaria, banda musical, dj, traductor, etc |  |
| Discursos egresados | Juli, Centro Egresados | Invitación, seguimiento y gestión de discursos de graduados para cada Colación  |  |
| Activación redes | Redes Sociales | Dinámica innovadora para cubrir el evento en redes |  |
| Armado de guiones  | Flor DIRCOM | Uno para cada colación, chequear las autoridades asistentes |  |
| Distribución de autoridades en Quality | Flor DIRCOM |  |  |
| Acreditación y seating de graduados | Vualá |  |  |
| Producción para evento | DIRCOM y Creatividad | Diplomas, birretes, carteles, piezas gráficas |  |
| Compra de Solapín de oro y plata  | Flor DIRCOM | Ver diseño y cantidades necesarias  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |